## Plan1
LEGENDA ======================================> |  | Período de desenvolvimento dos capítulos citados abaixo | [15 empty] | Datas de entregas para avaliação ou que serão avaliados os sites e diários de bordos
CONTEÚDOS E ENTREGAS | semana 24/02 | semana 10/03 | semana 17/03 | semana 24/03 | semana 31/03 | semana 07/04 | semana 14/04 | semana 28/04 | semana 05/05 | semana 12/05 | semana 19/05 | semana 26/05 | semana 02/06 | semana 09/06 | semana 16/06 | semana 23/06 | semana 30/06 | semana 28/07 | semana 04/08 | semana 11/08 | semana 18/08 | semana 25/08 | semana 01/09 | semana 08/09 | semana 15/09 | semana 22/09 | semana 29/09 | semana 06/10 | semana 13/10 | semana 20/10 | semana 28/10 | seamana 03/11 | seamana 10/11 | seamana 17/11 | seamana 24/11 | seamana 01/12 | seamana 08/12
Desenvolvimento da ideia/ Questão problema
Pesquisas de Viabilidade/Caderno de Sensibilidade/ Validação da Problema
Desenvolvimento do Site/Entregas das versões betas | [10 empty] | somente telas, até de gerenciamento |  |  |  | Com banco de dados principais funções | [8 empty] | Penúltima, maioria das funcionalidades |  |  |  | Apresentação pré feira com slides |  | Finalizado, só ajustes de correções simples |  |  | ensaio | ensaio | apresentação | apresentação
Diário de Bordo/Portfólio | [5 empty] | primeira entrega | [20 empty] | Segunda entrega
Explicação Normas ABNT Básicas
Elaboração e Aplicação das Pesquisas de Campo/Entrevistas | [5 empty] | Elaboração das peguntas, explicação | Validaçãdo orientador | Validaçãdo orientador | Inicio da Aplicação | Continuação da Aplicação | Continuação da Aplicação
Referencial Teórico (Segundo Capítulo) |  |  |  |  | Explicação | Elaboração | Elaboração |  |  |  | Entrega | [15 empty] | Todos os itens anteriores Entrega junto com documentação
Tabulação Pesquisa de Campo/Entrevistas | [11 empty] | Tabulação e textos abnt | Tabulação e textos abnt
Entrega Capítulo Imersão/ Design-Thinking (Capitulo 2) | [5 empty] | Caderno de sensibiidade, entrega no capítulo 3 | [5 empty] | Tabulação e textos abnt | Entrega no capítulo | [13 empty] | Correção da pesquisa de campo junto com a documentação
Entrega do Capítulo Análise e Síntese (Capítulo 3) | [6 empty] | Mapa de empatia | Jornada do Usuário | [5 empty] | Diagrama de Afinidades |  |  |  |  | Definição da Persona | [7 empty] | Todos os itens anteriores Entrega junto com documentação
Entrega do Capítulo IDEAÇÃO (Capítulo 4) - Várias Entregas |  |  |  | Golden Circle e Cardápio de ideias | [15 empty] | BrainStorming, | [6 empty] | Todos os itens anteriores Entrega junto com documentação
Entrega Capítulo 1 (Introdução) |  |  |  |  | Explicação Objetivos | Entrega com Introdução, problemática e Justificativa e objetivos | [5 empty] | Elaboração metodologia e Resultados esperados
Entrega do Capítulo PROTÓTIPO (Capítulo 5) - Algumas entregas |  |  |  | Entrega Diagrama de caso de uso e modelagem banco de dados
Entrega do Capítulo Aspectos Estratégicos (Cap 6) (CANVAS, MARKETING E FINANCEIRO) |  |  |  | Entrega análise de concorrência | [6 empty] | Explicação Canvas | Desenvolvimento |  |  | Entrega no capítulo |  |  |  | Explicação Financeiro e elaboração | elaboração financeiro | elaboração financeiro | Entrega para avaliação, somente da planilha |  |  | Entrega junto com documentação
Termos de uso e Privacidade | [23 empty] | Entrega em Apêncice e anexado ao sistema | Entrega junto com documentação
Conclusão/Resumo | [24 empty] | Entrega junto com documentação | [5 empty] | Finalizalização da Documentação e conclusão
TCC completo para leitura do Orientador | [30 empty] | Finalizalização da Documentação e conclusão
Pré-Banca e entrega do TCC (ensaio)
Apresentação do TCC